## Lista de tarefas do projeto 1
Lista de tarefas do projeto
A ser concluída até: |  |  | Prazo: |  | Atividades do destaque
Isabel Martins |  |  | 2018-12-12 |  | Esta semana [18 jun - 24 jun]
Demoday $$
Atividade | Data de conclusão | Orçamento | % concluída | Progresso | Observações
Design Thinking | 2018-08-31 |  | 100% | 100%
Prototipação | 2018-08-31 |  | 100% | 100%
HTML - Home | 2018-09-05 |  | 100% | 100%
Posição dos objetos | 2018-09-05 |  | 100% | 100%
Cores dos objetos | 2018-09-05 |  | 50% | 50%
Padronização fontes e cores | 2018-09-05 |  | 100% | 100%
Background - Home | 2018-09-10 |  | 0% | 0% | Decidir como será
Adaptação para Desktop | 2018-09-10 |  | 50% | 50%
HTML - Perfil usuários | 2018-10-14 |  | 0% | 0%
Lista de jobs | 2018-10-14 |  |  | 0%
Raking na plataforma | 2018-10-14 |  |  | 0%
Posição dos objetos | 2018-10-14 |  |  | 0%
Cores dos objetos | 2018-09-19 |  |  | 0%
Padronização fontes e cores | 2018-09-19 |  |  | 0%
Adaptação para Desktop | 2018-09-21 |  |  | 0%
HTML - pesquisa empresas | 2018-09-28 |  |  | 0%
Posição dos objetos | 2018-09-28 |  |  | 0%
Cores dos objetos | 2018-09-28 |  |  | 0%
Padronização fontes e cores | 2018-09-28 |  |  | 0%
Background - pesquisa | 2018-09-28 |  |  | 0%
Adaptação para Desktop | 2018-09-28 |  |  | 0%
Implementação do Back - botões | 2018-10-01 |  |  | 0%
Vídeo e apresentação pdf | 2018-10-03 |  |  | 0%
Treinamento pitch | 2018-10-03 |  |  | 0%
pagina de registro dos usuários |  |  |  | 0%
Implementação banco de dados |  |  |  | 0%
DICA: clique nas setas suspensas na linha do cabeçalho da tabela para filtrar ou classificar as informações do seu projeto.

## Configurações e cálculos
Configurações do destaque
As tabelas abaixo armazenam configurações e cálculos para a lista suspensa Atividades do destaque. Qualquer alteração pode resultar em erros ou perda de funcionalidade.
Sem destaque |  |  | Sem destaque
Intervalo: | Início: | Término: | Conclusão:
Esta semana | 2018-09-03 | 2018-09-09 | Esta semana [3 set - 9 set]
Este mês | 2018-09-01 | 2018-09-30 | Este mês [1 - 30, set]
Este trimestre | 2018-04-01 | 2018-07-31 | Este trimestre [1 abr - 31 jul]
Este ano | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Este ano [2018]
Intervalo: |  |  | Intervalo:
Semana passada | 2018-08-27 | 2018-09-02 | Semana passada [27 ago - 2 set]
Mês passado | 2018-08-01 | 2018-08-31 | Mês passado [1 - 31, ago]
Trimestre passado | 2018-01-01 | 2018-03-31 | Trimestre passado [1 jan - 31 mar]
Ano passado | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Ano passado
Destaque selecionado: |  | Esta semana [18 jun - 24 jun] | FALSE
Início do destaque
Término do destaque
Formulas:
Término: = [Início:]+6
Término: = EDATE([Início:],1)-1